## Sheet1
模块 | 评估时间（d） | 备注
准备工作 | 5 | 项目构建、svn部署、 项目架构和有关第三方 账户的申请
启动页和广告页 | 1 |  | 布局完成
登录模块 | 1 |  | 布局完成
保险模块 |  |  | 布局完成
保险商品列表 | 1 |  | 布局完成
保险商品详情 | 1 |  | 布局完成
保单确认 | 1 |  | 布局完成
预约投保 | 3.5 | 有用到支付模块， 需要与后台交互 | 布局完成
我的保险 | 2.5
我的理赔 | 2 |  | 布局完成
棉花交易 |  |  | 布局完成
合作社模块
合作社首页 | 1.5
合作社详情 | 2.5
合作社成员 | 1.5
投票议事 | 2.5
集体保单 | 2.5
申请退社 | 1
贷款模块
首次贷款--测试 | 1.5 |  | 布局完成
申请贷款 | 1 |  | 布局完成
提交贷款单 | 1 |  | 布局完成
我要还款 | 1
分期明细 | 1.5
提前还款 | 1
农资模块
农资首页 | 1.5 |  | 布局完成
商品详情 | 1
订单信息 | 1.5
轧花厂模块 |  | 原型设计暂无
我的信用模块 |  |  | 布局完成
信用首页 | 1
我的模块
信息完善 | 1.5 |  | 布局完成
银行卡绑定 | 1 |  | 布局完成
我的账本 | 1.5
设置 | 1 |  | 布局完成
消息模块 |  | 原型设计暂无
订单模块 |  | 原型设计暂无
测试 | 10
总计： | 56.5